แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน

กระบวนการ การสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ชื่อตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนิน งาน | คำอธิบายผลการดำเนินงาน | หลักฐาน | ปัญหาและอุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดประชุมเพื่อวางแผนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ /ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม |  | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยได้นำแนวคิดจากการประชุมไปวางแผนการดำเนินงานร่วมกับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ต่อไป | รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 | - |
| 2.คัดเลือกองค์ความรู้ที่เหมาะสม | จำนวนองค์ความรู้ที่คัดเลือก |  | ≥1 | ≥1 | ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้แก่การผลิตสเปรย์น้ำแร่น้ำตาลดอกมะพร้าวในการเผยแพร่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม | รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่น้ำตาลดอกมะพร้าว ที่นำไปเผยแพร่ | - |
| 3.ประสานงานกับเจ้าขององค์ความรู้ เพื่อเตรียมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ | ช่องทางการสื่อสาร เชิญชวน |  | ≥3 | ≥3 | ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานงานกับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนต่อไป | ช่องทางการสื่อสารเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ / เพจเฟสบุค / ทาง E-office | - |
| 4.เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ |  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางการสื่อสาร เว็บไซต์ / เพจเฟสบุค / ทาง E-office | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้ รายละเอียดตามใบเซ็นชื่อ | - |
| 5.จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม | ช่องทางการเผยแพร่ |  | ≥3 | ≥3 | ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตสเปรย์น้ำแร่ผสมน้ำตาลดอกมะพร้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 5 พ.ย.2563 | เผยแพร่องค์ความรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ โดยวิธีการสาธิต และนำองค์ความรู้นั้นเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เพจศูนย์การศึกษาฯ | - |
| 6.ติดตามจำนวนผู้เข้าเยียมชมแหล่งเรียนรู้ ประจำเดือน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ |  | ≥100 | 115 | ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามติดตามจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางช่องทางเพจศูนย์การศึกษา เป็นประจำทุกเดือน | รายงานสรุปจำนวนผู้เข้าเยียมชมแหล่งเรียนรู้ประจำเดือน |  |
| ชื่อตัวชี้วัดที่สำคัญ : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ |  |  | ≥100 | 115 | เจ้าของกระบวนการ.................................................. (..............................................) |  |  |

หมายเหตุ : กรณีตัวชี้วัดเดิมให้ใส่ผลการดำเนินงานย้อนหลัง