## Sheet1
งานโครงการงบลงทุน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนงานพัสดุ e bidding
ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน | กำหนดขอบเขต TOR | บันทึกขออนุมัติ | ทำใบ PQ | ลงนามขออนุมัติ PQ | ออกเลขใบ PQ | ส่งพัสดุกลาง/จัดทำประกาศ | เปิดซอง | ส่งสรุป | ทำใบสัญญาจ้าง/ซื้อ | หมายเหตู
1.งบประมานเงินคงคลัง
1.1 | งานติดตั้งเสาธง | 1800000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
1.2 | งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ASPHALT) รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 15000000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
ส่วนงานพัสดุแบบเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)
ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน | บันทึกขออนุมัติ | ทำใบสั่งจ้าง/ซื้อ | ผู้รับเหมาดำเนินการ | สรุปรายงานผลบริษัท | ส่งงานบัญชี/แผน | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | จัดทำฎีกาเบิก | เบิกจ่าย/แล้วเสร็จ | โครงการงบประมาน
2.งบประมาณเงินคงคลัง
1 | งานปรับปรุงบ่อน้ำ ด้านข้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 490000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2 | งานติดตั้งไฟสนามส่องแสงสว่างทางเดินเท้าและด้านข้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟู | 400000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
3 | งานจัดทำป้ายชื่อมหาวิทยาลัยบนอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 490000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
4 | งานปรับปรุงพื้นที่และสร้างโรงเรือนเพาะชำ | 400000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
5 | งานปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารผลิตยาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 280000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
6 | งานก่อสร้างศาลานั่งเล่นระหว่างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพและอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 420000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
7 | งานปรับปรุงทางเดินเท้าระหว่างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพและอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 400000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
8 | งานติดตั้งรั้วแนวถนนริมบ่อน้ำทางออกศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 350000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
9 | งานปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพ | 260000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
10 | งานปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำ ด้านข้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 400000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
11 | งานปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 490000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
12 | งานติดตั้งไฟสนามส่องแสงสว่างสวนสาธารณะ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 300000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
13 | งานปรับปรุงบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ | 490000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
14 | งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ASPHALT) คอสะพานทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 350000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
15 | งานปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง | 490000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
16 | งานปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 490000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
จัดทำโดย ฝ่ายพัสดุ
ส่วนการเงิน
ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน | ตรวจรับ/งวดที่ 1 | ตรวจรับ/งวดที่ 2 | ตรวจรับ/งวดที่ 3 | ตรวจรับ/งวดที่ 4 | ตรวจรับ/งวดที่ 5 | สถานะ/เบิกจ่าย ที่ 1 | สถานะ/เบิกจ่าย ที่ 2 | สถานะ/เบิกจ่าย ที่ 3 | สถานะ/เบิกจ่าย ที่ 4 | สถานะ/เบิกจ่าย ที่ 5
1.งบประมานเงินคงคลัง
1.1 | งานติดตั้งเสาธง | 1800000 | ü | ü |  |  |  | 887,500/ จ่ายแล้ว | 887,500/ จ่ายแล้ว
1.2 | งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ASPHALT) รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 15000000 | ü | ü | ü | ü |  | 2,996,000/ จ่ายแล้ว | 2,996,000/ จ่ายแล้ว | 2,996,000/ จ่ายแล้ว | 2,996,000/ จ่ายแล้ว
ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน | ตรวจรับ/งวดที่ 1 | เลขฎีกา งวดที่ 1 | วันที่หน้าฎีกา | ส่งกองคลังมหาวิทยาลัยฯ | วันที่เช็คออก | สถานะ/เบิกจ่าย | หมายเหตุ
2.งบประมาณเงินคงคลัง
1 | งานปรับปรุงบ่อน้ำ ด้านข้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 487599 | ü | 314us63030014 | 241835 | 25/12/2562 | 242401 | จ่ายแล้ว
2 | งานติดตั้งไฟสนามส่องแสงสว่างทางเดินเท้าและด้านข้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟู | 399645 | ü | 314us63050004 | 242249 | 18/02/2563 | 25/02/2563 | จ่ายแล้ว
3 | งานจัดทำป้ายชื่อมหาวิทยาลัยบนอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 487920 | ü | 314us63040056 | 20/01/2563 | 23/01/2563 | 29/01/2563 | จ่ายแล้ว
4 | งานปรับปรุงพื้นที่และสร้างโรงเรือนเพาะชำ | 398040 | ü | 314us63030042 | 16/12/62 | 18/12/2562 | 19/01/2563 | จ่ายแล้ว
5 | งานปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารผลิตยาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 279163 | ü | 314us63040016 | 242339 | 14/01/2563 | 23/01/2563 | จ่ายแล้ว
6 | งานก่อสร้างศาลานั่งเล่นระหว่างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพและอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 417942 | ü | 314us63030039 | 242108 | 25/12/2562 | 242401 | จ่ายแล้ว
7 | งานปรับปรุงทางเดินเท้าระหว่างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพและอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 399645 | ü | 314us63040057 | 20/01/2563 | 23/01/63 | 29/01/2563 | จ่ายแล้ว
8 | งานติดตั้งรั้วแนวถนนริมบ่อน้ำทางออกศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 348942 | ü | 314us63030040 | 242108 | 25/12/2562 | 242401 | จ่ายแล้ว
9 | งานปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในอาคารฟื้นฟูสุขภาพ | 259154 | ü | 314us63040055 | 20/01/2563 | 23/01/2563 | 29/01/2563 | จ่ายแล้ว
10 | งานปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำ ด้านข้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 399110 | ü | 314us63030041 | 242138 | 14/01/2563 | 20/01/2563 | จ่ายแล้ว
11 | งานปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ | 488990 | ü | 314us63040019 | 242339 | 14/01/2563 | 23/01/2563 | จ่ายแล้ว
12 | งานติดตั้งไฟสนามส่องแสงสว่างสวนสาธารณะ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 297460 | ü | 314us63050003 | 242249 | 18/02/2563 | 25/02/2563 | จ่ายแล้ว
13 | งานปรับปรุงบ่อน้ำ ด้านหน้าอาคารศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ | 487920 | ü | 314us63030015 | 241835 | 25/12/2562 | 242401 | จ่ายแล้ว
14 | งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (ASPHALT) คอสะพานทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 349355 | ü | 314us63070040 | 24/4/2563 | 15/05/2563 | 25/05/2563 | จ่ายแล้ว
15 | งานปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง | 478599 | ü | 314us63040017 | 242339 | 14/01/2563 | 23/01/2563 | จ่ายแล้ว
16 | งานปรับปรุงทางเดิน หน้าอาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | 478920 | ü | 314us63040018 | 242339 | 14/01/2563 | 23/01/2563 | จ่ายแล้ว
จัดทำโดย ฝ่ายพัสดุ
งานโครงการปรับปรุงศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน | บันทึกขออนุมัติ | ทำใบสั่งจ้าง/ซื้อ | ผู้รับเหมาดำเนินการ | สรุปรายงานผลบริษัท | ส่งงานบัญชี/แผน | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง | ส่งเบิกฎีกา | เบิกจ่าย/แล้วเสร็จ | หมายเหตุ
4.งบประมาณเงินคงคลัง
1 | งานปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง | 53500 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | หน่วยธุรกิจพื้นที่เช่า
2 | งานปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หอพักนักศึกษา 255 ห้อง | 74250 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | หน่วยธุรกิจหอพัก
3 | งานปรับปรุงระบบโทรศัพท์และโทรสาร | 28034 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4 | งานตีเส้นถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 84530 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
5 | งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรามหาวิทยาลัย | 65270 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6 | งานปรับปรุงฝา อาคาร 500 ที่นั่ง | 20330 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
7 | งานปรับปรุงฝาอาคารปฏิบัติการฟิ้นฟูสุขภาพ | 25145 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8 | งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บนอาคาร 11 จุด | 243960 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ปั้มน้ำ บาดาล ศูนย์ฯ | 71197.8 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | หน่วยธุรกิจหอพัก
10
11
12
ส่วนการเงิน
ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน | ตรวจรับ/งวดที่ 1 | เลขฎีกา งวดที่ 1 | วันที่หน้าฎีกา | ส่งกองคลังมหาวิทยาลัยฯ | วันที่เช็คออก | สถานะ/เบิกจ่าย | หมายเหตุ
4.งบประมาณเงินคงคลัง
1 | งานปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง |  | ü
2 | งานปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หอพักนักศึกษา 255 ห้อง | 74250 | ü | 63-314-01-109 | 25/02/2563 | 242280 | 13/03/2563 | จ่ายแล้ว
3 | งานปรับปรุงระบบโทรศัพท์และโทรสาร | 28034 | ü | 314US63050046 | 17/02/2563 | 19/02/2563 | 25/02/2563 | จ่ายแล้ว
4 | งานตีเส้นถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | 84530 | ü | 314us63050010 | 13/02/2563 | 13/02/2563 | 18/02/2563 | จ่ายแล้ว
5 | งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรามหาวิทยาลัย | 65270 | ü | 314us63050012 | 13/02/2563 | 13/02/2563 | 18/02/2563 | จ่ายแล้ว
6 | งานปรับปรุงฝาอาคาร 500 ที่นั่ง | 20330 | ü | 314us63050040 | 13/02/2563 | 13/02/2563 | 18/02/2563 | จ่ายแล้ว
7 | งานปรับปรุงฝาอาคาร ปฏิบัติการฟิ้นฟูสุขภาพ | 25145 | ü | 314us63050041 | 13/02/2563 | 13/02/2563 | 18/02/2563 | จ่ายแล้ว
8 | งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บนอาคาร 11 จุด | 243960 | ü | 314us63050047 | 25/02/2563 | 242280 | 242494 | จ่ายแล้ว
9 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ปั้มน้ำ บาดาล ศูนย์ฯ | 71197.8 | ü | 63-314-01-220. | 21/07/2563 |  |  | จ่ายแล้ว
10
11